## Slide 1: SIRFA
CAPSTONE PTY4614 · APT122 · FASE 2
Sistema de Recomendación de Fagos frente a Antibiorresistencia
Informe de Avance · Johao Ramírez
Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín · 30 de octubre de 2026
Notes: Presentación del avance de la Fase 2. Estructura: el problema, la solución, lo especificado y diseñado, lo construido hasta hoy, el estado real del plan y los ajustes propuestos.

## Slide 2: Un solo desarrollador asume todos los roles del proyecto
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Johao Ramírez
Estudiante de Ingeniería en Informática
Duoc UC, sede San Joaquín
Gestión del proyecto
Plan de 18 actividades, riesgos y control de cambios
Requisitos y diseño
SRS v0.2 y Documento de Diseño v0.2
Desarrollo
Pipeline, API, bases de datos y Docker
Calidad
102 pruebas automatizadas y un plan de 60 casos
Por eso el diseño es un monolito modular: una sola persona debe poder mantenerlo en 14 semanas efectivas.
SIRFA · Informe de Avance
2 / 21
Notes: Proyecto individual: una sola persona cubre gestión, requisitos y diseño, desarrollo y calidad. Es el dato que explica varias decisiones de ingeniería: monolito modular en vez de microservicios, alcance acotado a un patógeno y la necesidad de priorizar el alcance.

## Slide 3: Un problema de emparejamiento resuelto por fuerza bruta
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
Cada fago infecta pocas cepas: el compatible se busca ensayando uno por uno en el laboratorio
El 58 % de 489 aislados con carbapenemasas del ISP (2014 a 2017) era Klebsiella
El modelo publicado en 2024 es código de investigación: sin solicitudes, trazabilidad ni control de acceso
Propuesta de solución
Un sistema de información que recibe el genoma, lo procesa en segundo plano y propone candidatos
Seis etapas: registro, pipeline, modelo, validación humana, consulta y tablero
No diagnostica ni prescribe: la advertencia viaja en cada respuesta
SIRFA · Informe de Avance
3 / 21
Notes: Un minuto de contexto: de aquí salen los requisitos. Para un informático es un problema de emparejamiento entre un catálogo (los fagos) y una entrada (la bacteria), resuelto hoy por fuerza bruta en el laboratorio. El modelo publicado (PhageHostLearn, Nature Communications, 2024) lo resuelve como clasificación, pero es código de investigación; el aporte de SIRFA es la ingeniería alrededor: solicitudes, trazabilidad, control de acceso y un banco administrable. Cifra de contexto: 489 aislados con carbapenemasas del ISP entre 2014 y 2017, el 58 % Klebsiella. Si se menciona el 93,8 % del modelo publicado, aclarar que es el acierto en el top-5 in vitro: 15 de 16 aislados con al menos un fago activo, no una exactitud general. Las seis etapas son el flujo objetivo: hoy existen el registro y el pipeline y una parte de la consulta; el modelo, la validación humana, el móvil y el tablero son diseño. La advertencia "no diagnostica ni prescribe" es una constante única en el servidor, que acompaña cada respuesta de recomendación. El foco es Klebsiella pneumoniae, el único patógeno con datos públicos de interacciones fago-hospedador verificadas a nivel de cepa.

## Slide 4: Una plataforma que cubre el proceso completo, de punta a punta
OBJETIVO GENERAL
Diseñar, desarrollar y evaluar una plataforma integral de apoyo a la terapia fágica frente a la antibiorresistencia, que gestione de forma trazable y segura el proceso completo, desde el registro de un aislado bacteriano multirresistente hasta la emisión de una recomendación de bacteriófagos validada por especialistas, y que entregue información agregada para la vigilancia de la resistencia antimicrobiana.
1
Registro del aislado
→
2
Pipeline genómico
→
3
Modelo de predicción
→
4
Validación humana
→
5
Consulta de la recomendación
→
6
Tablero de cobertura
SIRFA no diagnostica ni prescribe: entrega candidatos priorizados que un profesional valida antes de emitir.
SIRFA · Informe de Avance
4 / 21
Notes: Leer el objetivo completo y sin prisa. Tres ideas: cubre el proceso entero, del registro del aislado a la recomendación validada; tiene que ser trazable y seguro; y entrega información agregada para vigilancia. Las seis etapas son el flujo objetivo, el destino y no lo construido: hoy existen el registro, el pipeline y una parte de la consulta; el modelo, la validación humana, el móvil y el tablero son diseño. El objetivo específico está en la lámina siguiente; el estado del avance se ve en el cronograma y en resultados obtenidos. La advertencia "no diagnostica ni prescribe" viaja en cada respuesta de recomendación.

## Slide 5: Un objetivo específico, de la especificación a la validación
OBJETIVO ESPECÍFICO · PERMITE CUMPLIR EL OBJETIVO GENERAL
Especificar, construir y validar los componentes de la plataforma —pipeline genómico y banco de fagos, modelo de predicción, plataforma web con control de acceso, auditoría y tablero, y aplicación móvil complementaria— siguiendo el ciclo de vida definido y el plan de pruebas unitarias, de integración y de seguridad.
Especificar
Requisitos y diseño de la solución
→
Construir
Pipeline y banco de fagos, modelo de predicción, plataforma web y app móvil
→
Validar
Plan de pruebas unitarias, de integración y de seguridad
SIRFA · Informe de Avance
5 / 21
Notes: El objetivo específico es uno solo y amplio, y es el mismo texto de la Definición de Proyecto versión 1.1. Cubre el ciclo completo: especificar los requisitos y el diseño, construir los componentes y validar con el plan de pruebas. Es un cambio respecto de la versión 1.0 de la Fase 1, que tenía cinco objetivos específicos (requisitos y diseño, pipeline y banco de fagos, modelo de predicción, plataforma web, y app móvil con calidad); el cambio está propuesto al docente y requiere su conformidad. Decir con franqueza que el Informe de Avance, la SRS y el Documento de Diseño todavía se refieren a los cinco objetivos de la versión 1.0. El estado de cada componente no va en esta lámina: está en el cronograma, en resultados obtenidos y en obstáculos. Si preguntan por el riesgo principal, es el modelo de predicción: el banco aún no tiene interacciones fago-cepa y no puede entrenarse.

## Slide 6: Un MVP computacional acotado a una bacteria
ALCANCES Y LIMITACIONES
Incluido en el MVP
Banco de fagos y pipeline genómico
Modelo de predicción explicable
Solicitudes con RBAC y auditoría
Tablero de cobertura y brechas
App móvil de consulta y alertas
Docker y plan de pruebas
Fuera de alcance
Validación experimental en laboratorio
Diagnóstico o prescripción
Producción o diseño de fagos
Datos de pacientes identificables
Limitaciones
Un desarrollador y 14 semanas efectivas
Foco en Klebsiella pneumoniae
Banco sin interacciones fago-cepa
Cada recomendación es una hipótesis a ensayar
Proyecto 100 % computacional: ninguna recomendación es aplicable clínicamente sin validación previa.
SIRFA · Informe de Avance
6 / 21
Notes: Pseudomonas aeruginosa queda como extensión opcional. El banco de 200 fagos no tiene interacciones fago-cepa ni ciclo de vida curado: es la limitación que explica por qué la pantalla de candidatos dice "sin evidencia" en vez de ordenar fagos. El alcance de la app móvil se acotó a consulta y alertas, sin notificaciones push.

## Slide 7: El alcance quedó especificado y es trazable
REQUERIMIENTOS · SRS V0.2
66
requisitos funcionales en 9 módulos
33
requisitos no funcionales: seguridad, rendimiento y más
18
historias de usuario con criterios de aceptación
12
reglas de negocio y 9 estados de la solicitud
Cinco roles con permisos distintos: técnico, microbiólogo, clínico, epidemiólogo y administrador.
Riesgo: 48 de los 66 requisitos funcionales quedaron en prioridad Alta; hay que priorizar.
SIRFA · Informe de Avance
7 / 21
Notes: La SRS está en la versión 0.2, pendiente de aprobación del docente. Cada requisito tiene identificador, prioridad (Alta, Media, Baja) y método de verificación. La sección de puntos por confirmar lista 10 decisiones abiertas. El riesgo de alcance es real: es un solo desarrollador y hay que acotar lo comprometido.

## Slide 8: Cascada con puertas de control entre cinco etapas
METODOLOGÍA DE TRABAJO
1
Análisis y SRS
Semanas 5 a 6
Entregable: SRS
2
Diseño y plan de pruebas
Semanas 6 a 7
Entregable: Documento de Diseño
3
Construcción
Semanas 8 a 14
Entregable: sistema integrado
4
Pruebas
Semana 15
Entregable: Plan de Pruebas ejecutado e Informe Final
5
Cierre
Semana 16
Entregable: manual técnico
Cada etapa termina en un entregable aprobado antes de iniciar la siguiente; los cambios posteriores pasan por control de cambios. Cuatro evaluaciones: Fase 1 (20 %), Informe de Avance (20 %), Informe Final (30 %) y presentación ante comisión (30 %, semanas 17 y 18).
SIRFA · Informe de Avance
8 / 21
Notes: La metodología no cambia en este informe; lo que se ajusta es el orden de construcción. Las semanas son las del plan original: las etapas 1 y 2 se redactaron en la semana 12, por eso figuran con retraso en el cronograma. Los documentos están en versión 0.2, pendientes de la aprobación del docente que cierra cada puerta de control. El control de cambios se aplica desde la aprobación; la solicitud SC-01 está propuesta.

## Slide 9: Etapas 1 y 2 con borrador; construcción en curso
CRONOGRAMA Y CUMPLIMIENTO
Etapa | Semanas ajustadas | Estado
1 · Análisis y SRS | hasta 12 | Borrador v0.2 listo para la entrega 2
2 · Diseño y plan de pruebas | hasta 12 | Borrador v0.2 listo para la entrega 2
3a · Pipeline y banco de fagos | hasta 13 | En curso: corte funcional listo
3b · Modelo de predicción | 13–14 | No iniciado
3c · Plataforma web | 13–15 | En curso: API y web mínima
3d · App móvil | 14 | No iniciado
Entrega 2: 30 de octubre, plazo indicado por el docente el 29-10. Informe Final: semana 15 (16–21 de noviembre).
SIRFA · Informe de Avance
9 / 21
Notes: Estados según la guía 2.4: En curso, Con retraso, No iniciado, Completado o Ajustada. Las etapas 1 y 2 estaban en las semanas 5 a 7 del Gantt de la Fase 1; el 29-10 el docente indicó que la entrega 2 debe estar subida el 30-10 y el calendario se ajustó a esa fecha (ajuste A6 del Informe), por eso las semanas de la tabla son las ajustadas. Si preguntan por el Gantt original, decir esas semanas con franqueza. Los documentos aún no están aprobados por el docente. La plataforma web figura En curso porque ya hay una API de 9 endpoints y una web mínima sin autenticación; lo que falta (roles, validación, emisión y tablero) sigue planificado desde la semana 13. Verificar las semanas y los estados contra el cronograma antes de presentar.

## Slide 10: Pila de código abierto: lo que corre hoy y lo que solo está diseñado
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
En uso hoy
Python 3.12 y FastAPI
SQLAlchemy 2 y Alembic
PostgreSQL 16 y MongoDB 7
Docker Compose
pytest y httpx
Herramientas externas
Mash: especie
Kaptive 3.3.2: locus K
Prodigal 2.6.3: genes y proteínas
Solo en el diseño
Next.js y React Native
JWT, RBAC y Argon2id
ESM-2, XGBoost y SHAP
Playwright, Locust y OWASP ZAP
Las herramientas bioinformáticas son procesos externos: el worker las invoca por línea de comandos y traduce sus fallos a un error propio.
SIRFA · Informe de Avance
10 / 21
Notes: Separar con claridad lo que corre hoy de lo previsto en el diseño. Las tres herramientas bioinformáticas pasan por un adaptador común, de modo que el resto del código no depende de cómo falla cada una. Python como lenguaje único evita mezclar lenguajes con las herramientas bioinformáticas y de aprendizaje automático (justificación propia: el Documento de Diseño no la registra). Next.js, React Native, JWT con Argon2id, el modelo ESM-2 con XGBoost y SHAP, y las pruebas de extremo a extremo, rendimiento y seguridad están solo diseñados.

## Slide 11: Monolito modular con workers y dos bases de datos
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
Clientes
web en Next.js y móvil en React Native.
Solo hablan con la API, por HTTPS y con JWT.
Servicios
api en FastAPI: autoriza, audita y encola.
worker-pipeline: Prodigal y Kaptive.
worker-prediction: ESM-2, XGBoost y SHAP.
Datos
PostgreSQL: dominio, cola de trabajos y auditoría.
MongoDB: salidas de análisis y embeddings.
Seis contenedores con docker compose en el diseño; hoy corren cuatro (PostgreSQL, MongoDB, API y worker-pipeline) y la web mínima la sirve la propia API. La cola vive en PostgreSQL, así que no hace falta Redis.
SIRFA · Informe de Avance
11 / 21
Notes: Decisión de fondo: un solo desarrollador y 14 semanas efectivas, por eso monolito modular y no microservicios. La API nunca ejecuta herramientas bioinformáticas: solo encola trabajos que los workers toman de la tabla trabajo con FOR UPDATE SKIP LOCKED. Una sola imagen de backend sirve a la API y a los workers. En la demostración la web es una versión mínima en HTML y JavaScript, servida por la API; no es la de Next.js que prevé el diseño.

## Slide 12: La API responde al instante; el worker hace el resto
FLUJO DE UNA SOLICITUD · QUÉ PASA AL SUBIR UN GENOMA
AL ENVIAR
1
Navegador
Envía el archivo FASTA y los datos del aislado
↓
2
API
Valida los campos y que el FASTA sea válido
↓
3
Registro
Una sola transacción: se guarda todo o nada. Deja una tarea en la cola
→
EN SEGUNDO PLANO
4
Worker
FOR UPDATE SKIP LOCKED
Cada 5 s revisa la cola y reclama la tarea como suya
5
Pipeline · 7 pasos en orden
1
Validar el FASTA
si falla → rechazada
2
Control de calidad
mala calidad → rechazada
3
Especie con Mash
otra especie → rechazada
4
Locus K con Kaptive
tipo de cápsula
5
Genes con Prodigal
genes y proteínas
6
Guardar
crudo → MongoDB · resumen → PostgreSQL
7
Encolar la predicción
nadie la consume todavía
→
EN PANTALLA
6
La web
Pregunta el estado a la API cada pocos segundos y muestra el resultado
↻
En la demostración, el resultado aparece en unos 20 s
SIRFA · Informe de Avance
12 / 21
Notes: Es el recorrido de una solicitud, de punta a punta, y es lo que se ve en la demostración. Idea central: la API nunca ejecuta las herramientas pesadas; valida, guarda y encola, y responde de inmediato. Paso 1: el navegador envía POST a /api/v1/solicitudes con el FASTA y los datos del aislado. Paso 2: el router solicitudes.py valida los campos y que el FASTA sea válido. Paso 3: registro.py hace todo en una sola transacción, así que se guarda completo o no se guarda nada: copia el archivo a /data/genomas con el hash sha256 como nombre, crea aislado, genoma y solicitud en estado registrada con su fila de historial, y deja un trabajo pipeline pendiente en la cola. Paso 4: el worker revisa la cola cada 5 segundos y reclama la tarea con FOR UPDATE SKIP LOCKED, de modo que dos workers nunca toman la misma. Paso 5: procesar_pipeline pone la solicitud en en_analisis y recorre siete pasos; los tres primeros (validar el FASTA, control de calidad y especie con Mash) pueden terminar la solicitud como rechazada, y un rechazo por datos no se reintenta. Los pasos 4 y 5 corren Kaptive y Prodigal; el 6 guarda la salida cruda en MongoDB y el resumen en PostgreSQL (tabla analisis_genomico). El 7 encola un trabajo de predicción que hoy nadie consume: el modelo no está construido. Paso 6 del flujo: la web consulta el estado cada pocos segundos y lo muestra, sin que el usuario espere con la conexión abierta. Si preguntan por el límite: no hay login y la app corre solo en local.

## Slide 13: Cada tipo de error tiene su propia respuesta
ERRORES Y REINTENTOS DEL PIPELINE
Datos que no sirven
FASTA inválido, genoma de mala calidad o especie distinta
Se rechaza al instante
rechazada
Reintentar daría el mismo resultado
Falla de una herramienta
Un programa del análisis se cae, se demora de más o no responde
Se reintenta
hasta 3 intentos
Con espera creciente entre un intento y otro
Error inesperado
Algo no previsto, como una caída de MongoDB
Se marca el trabajo
fallido
Sin reintentos; el servicio sigue
Cómo reintenta SIRFA
La espera creciente le da tiempo a un problema pasajero para resolverse
Intento 1
falla
espera 30 s
→
Intento 2
falla
espera 60 s
→
Intento 3
falla
→
Solicitud en error
motivo registrado
→
Reintentar
se puede volver a probar
SIRFA · Informe de Avance
13 / 21
Notes: La idea para el cliente: no todos los errores se tratan igual, y reintentar solo tiene sentido cuando el problema puede desaparecer solo. Tres casos. Uno: el dato no sirve (FASTA inválido, genoma de mala calidad o especie distinta): se rechaza de inmediato con su motivo y no se reintenta, porque daría el mismo resultado; el rechazo es un resultado válido del trabajo, no una falla. Dos: falla una herramienta externa (Mash, Kaptive o Prodigal no responden, se demoran más del tiempo máximo, terminan con error o no producen salida) o hay un error de archivo: se reintenta, 3 intentos en total, con 30 s de espera tras el primer fallo y 60 s tras el segundo (30 s por 2 elevado al número de fallos menos uno). Si falla el tercero, el trabajo queda fallido y la solicitud pasa a error con el motivo; desde ahí el endpoint reintentar (y el botón de la web) la vuelve a encolar. Reintentar solo se acepta si la solicitud está en error. Tres: un error inesperado, distinto de los anteriores (por ejemplo, MongoDB caído): el worker lo registra, marca el trabajo como fallido sin reintentos y sigue con el siguiente, para que un error no tumbe el servicio. Límite que conviene decir con franqueza si preguntan: en este tercer camino solo se marca el trabajo; la solicitud no pasa a error, así que hoy el botón de reintentar no aplica y habría que reencolar a mano. Datos del código: MAX_INTENTOS = 3 y ESPERA_BASE_SEGUNDOS = 30 en pipeline/trabajos.py.

## Slide 14: Dos bases de datos, cada una donde rinde mejor
MODELO DE DATOS Y UML
En números
24 tablas diseñadas, 12 migradas con Alembic
4 colecciones en MongoDB, 1 implementada
4 diagramas UML en el Documento de Diseño
Compromiso conocido
Sin transacción distribuida: puede quedar un documento huérfano en MongoDB. La reconciliación está diseñada, no construida.
SIRFA · Informe de Avance
14 / 21
Notes: Persistencia políglota: PostgreSQL guarda lo transaccional y relacional; MongoDB, lo voluminoso o de forma variable (salidas crudas de cada herramienta, anotaciones y vectores). El diagrama muestra las 12 tablas migradas de las 24 diseñadas; se omiten las referencias a usuario para que se lea. Si preguntan por la consistencia: el worker escribe primero en MongoDB y luego confirma la transacción en PostgreSQL con el identificador del documento; si la confirmación falla, queda un documento huérfano, y el comando de reconciliación está en el diseño pero no está construido. Los cuatro diagramas UML (casos de uso con 5 actores y 14 casos, clases, secuencia y componentes) están en el Documento de Diseño v0.2. La asignación de datos cubre la competencia de bases relacionales y no relacionales.

## Slide 15: Cuánto cuesta construirlo, mantenerlo y financiarlo
MODELO DE NEGOCIO · COSTOS Y SOSTENIBILIDAD
$12–18 M
CLP: desarrollo del MVP a precio de mercado
$7,5–12 M
CLP: valor del trabajo del proyecto de título
$2,5–4 M
CLP al mes: mantención con 2 profesionales a tiempo parcial
$4–8 M
CLP: puesta en marcha con hospitales reales
Equipo mínimo de operación
Un ingeniero backend y de ML, que mantiene y reentrena el modelo, y un tecnólogo médico o microbiólogo curador, que valida y cura el banco de fagos.
Financiamiento posible: FONIS
Fondo de ANID y MINSAL para salud con componente digital: hasta $70–72 M CLP y 24 meses por proyecto.
Hoy no hay costo de licencias ni de datos: el stack es de código abierto y los datos son públicos. Las cifras son estimaciones de la Fase 1 con precios de mercado, no cotizaciones.
SIRFA · Informe de Avance
15 / 21
Notes: Es el equivalente a la lámina de modelo de negocio de los ejemplos, adaptado a un sistema de apoyo en salud pública que no se vende a un cliente. Las cifras vienen de la presentación de la Fase 1: son estimaciones con precios de mercado y no cotizaciones; si preguntan, decirlo así. El argumento de sostenibilidad es el FONIS (ANID y MINSAL), que cubriría el MVP y cerca de año y medio de operación con el equipo mínimo; conviene revisar las bases vigentes del fondo antes de citar los montos exactos. Lo que sí está verificado hoy: los datos son públicos y gratuitos (tabla de INPHARED y genomas de NCBI) y todas las herramientas son de código abierto. Esta lámina es de 30 segundos: no entrar en detalle.

## Slide 16: El flujo asíncrono, de la carga del archivo al resultado
DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO
1
Subir el genoma
La API valida, guarda y encola, y responde de inmediato
2
Un worker lo toma
Otro proceso ejecuta el pipeline y la pantalla se actualiza sola
3
Resultado en unos 20 s
Calidad aprobada, 5.455 genes y locus K KL103
4
Trazabilidad
Historial de estados en PostgreSQL y salidas crudas en MongoDB
5
Rechazo con motivo
Un archivo de otra especie se rechaza y no se reintenta
Todo corre con docker compose: PostgreSQL, MongoDB, la API y el worker del pipeline.
SIRFA · Informe de Avance
16 / 21
Notes: Antes de empezar: Docker Desktop abierto, docker compose up -d en la carpeta app y comprobar la ruta /api/v1/salud. Subir el genoma de demostración (HS11286, K. pneumoniae), esperar unos 20 segundos y mostrar calidad, especie, locus K, genes y el historial de estados. Opcional: subir un archivo de otra especie para mostrar el rechazo con motivo, sin reintentos, porque un error de datos no es un error de herramienta. Si algo falla en vivo, pasar al video de respaldo y no intentar arreglar nada delante de la comisión.

## Slide 17: Pipeline, API y web mínima: lo construido
RESULTADOS OBTENIDOS · PIPELINE, PLATAFORMA Y PRUEBAS
Carga idempotente del banco desde la tabla pública de INPHARED: 200 fagos y sus 200 genomas de NCBI
Validación de FASTA y control de calidad: N50, GC, contigs y bases ambiguas
Cola de trabajos con hasta 3 intentos y estado Error
Worker que guarda el análisis en PostgreSQL y las salidas crudas en MongoDB
Especie verificada con Mash contra 13 referencias: acepta K. pneumoniae y rechaza otras especies
API de 9 endpoints y web mínima: se sube el genoma y se ven calidad, especie, locus K y genes, sin autenticación
Los fagos candidatos no se ordenan: el banco aún no tiene interacciones fago-cepa
Pruebas
102 automatizadas pasan: 78 del pipeline y la base de datos, y 24 de la API
60 casos diseñados para la semana 15: unitarias, extremo a extremo, rendimiento y seguridad
Límite declarado: todo corre sobre SQLite en memoria con datos sintéticos, así que la concurrencia de varios workers no está probada.
SIRFA · Informe de Avance
17 / 21
Notes: Decir con claridad qué está verificado y qué no. La especie se verifica con Mash contra 13 genomas de referencia. Ojo con el alcance de esa prueba: fue con 6 genomas independientes (3 K. pneumoniae, 1 K. variicola, 1 K. quasipneumoniae y 1 E. coli), así que es chica y no estadística, y una especie del complejo sin referencia podría confundirse con la más cercana. El locus K se verificó con Kaptive 3.3.2. Los datos de las pruebas automatizadas son sintéticos. Resultados medidos en una corrida real con docker compose: 200 fagos cargados desde INPHARED y el genoma HS11286 (K. pneumoniae, GCF_000240185.1) procesado en menos de un minuto. Un archivo que no es FASTA de nucleótidos queda rechazado con el motivo. Desde el 28-10 hay una API REST de 9 endpoints y una web mínima en HTML y JavaScript, servida por la misma API y sin autenticación: todo se atribuye a un usuario de demostración. Por la web, HS11286 tarda unos 20 s y queda con KL103 y 5.455 genes; un FASTA inválido se rechaza con el motivo, y uno diminuto queda Rechazado por calidad. Los fagos candidatos no se ordenan: los 200 fagos del banco tienen el ciclo de vida sin curar y no hay interacciones fago-cepa cargadas, y la pantalla lo dice en vez de inventar un ranking. Hay 102 pruebas automatizadas, 24 de ellas de la API. El plan de pruebas se diseña en la etapa 2 y se ejecuta en la semana 15: los 60 casos están definidos en el Documento de Diseño y trazados a los requisitos. El límite, dicho de frente: SQLite en memoria ignora el bloqueo SKIP LOCKED y otras particularidades de PostgreSQL, así que la concurrencia de varios workers no está probada y hoy corre un solo worker; lo que compensa es que pruebas reales con genomas de NCBI encontraron y corrigieron tres errores que las pruebas sintéticas no habían visto. Siguen sin existir el modelo de predicción, el login y la app móvil. Los genomas FASTA de los 200 fagos se descargaron de NCBI por número de acceso (5,5 MB comprimidos, todos válidos); todavía no se analizan: detectar sus proteínas de unión al receptor es el paso siguiente.

## Slide 18: El retraso de cinco a seis semanas tiene tres causas y una lección
OBSTÁCULOS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO
Redacción tardía
Requisitos y diseño estaban planificados para las semanas 5 a 7 y se redactaron en la semana 12. El modelo debía empezar en la semana 11 y no ha comenzado.
Entorno de desarrollo
Docker, Git y Python no estaban instalados. Docker Desktop exigió WSL2, permisos de administrador y reinicios.
Alcance sobredimensionado
48 de los 66 requisitos funcionales quedaron en prioridad Alta para un solo desarrollador.
Lección: priorizar los requisitos desde el inicio y redactar requisitos y diseño en las semanas 5 a 7, como estaba planificado.
SIRFA · Informe de Avance
18 / 21
Notes: Las dos primeras causas están declaradas en el Informe: la redacción de las etapas 1 y 2 consumió el tiempo y el entorno retrasó el inicio de la construcción. La tercera es un error propio de gestión del alcance, y conviene decirlo tú primero. La respuesta al retraso es control de cambios, no recortar a ciegas: se explica en la lámina siguiente.

## Slide 19: Se propone priorizar lo comprometido y acotar el alcance
AJUSTES Y PRÓXIMOS PASOS
Ajustes propuestos
Reducir los requisitos de prioridad Alta a un núcleo realista
SC-01: precisar el RNF-16, porque la analítica corre dentro de la API
App móvil acotada a consulta y alertas
Construir primero un flujo vertical mínimo, de punta a punta
Próximos pasos
Modelo de predicción y su evaluación contra la literatura
Completar la API: acceso por rol, validación, auditoría y tablero
Plan de pruebas ejecutado con evidencias
Publicar el repositorio institucional con README y Docker
SIRFA · Informe de Avance
19 / 21
Notes: Los ajustes son una propuesta para conversar con el docente, no una decisión tomada. La razón de fondo: es un solo desarrollador, el calendario está atrasado y 48 de 66 requisitos funcionales están en prioridad Alta. Priorizar protege la entrega del Informe Final.

## Slide 20: Lo que queda fuera hoy y cómo crecería el sistema
MEJORAS FUTURAS
1
Otros patógenos
Pseudomonas aeruginosa como extensión opcional: la especie es un atributo y cada modelo declara su especie objetivo
2
Integración hospitalaria
Conexión con sistemas de laboratorio, sistemas hospitalarios y la ficha clínica electrónica
3
Validación experimental
Ensayar en laboratorio las recomendaciones, para pasar de hipótesis priorizada a evidencia
4
Operación continua
Reentrenamiento del modelo en operación y cola de solicitudes priorizada por urgencia
Todo esto está fuera del compromiso del proyecto de título (SRS, sección 2.7). Sumar otra especie no exige cambiar el modelo de datos.
SIRFA · Informe de Avance
20 / 21
Notes: Las cuatro mejoras salen de la sección de fuera de alcance del SRS, no son ideas nuevas: otros patógenos, integración con sistemas de laboratorio u hospitalarios y la ficha clínica, validación experimental en laboratorio, y reentrenamiento automático del modelo en operación junto con la priorización de la cola por urgencia. No confundir con los próximos pasos de la lámina anterior: aquellos están dentro del compromiso y son lo que falta construir; estos quedan fuera aunque se reconoce su valor. Dato de diseño que respalda la primera: la especie es un atributo (especie declarada, detectada y del hospedador) y cada modelo declara su especie objetivo, así que sumar Pseudomonas aeruginosa no cambia el esquema.

## Slide 21: Hay un núcleo verificable que funciona; lo sustancial sigue pendiente
CONCLUSIONES
Funciona de punta a punta: se sube un genoma y la web muestra calidad, especie, locus K y genes, con PostgreSQL, MongoDB, API y worker en docker compose
Falta lo más grande: el modelo de predicción, el acceso por rol, el tablero y la app móvil; el riesgo principal es el modelo
Se propone priorizar lo comprometido y acotar el alcance, y esos ajustes se conversan con el docente
Competencias que ya se ejercen: requisitos, ciclo de vida, bases de datos relacionales y no relacionales, y gestión del proyecto
SIRFA prioriza los candidatos que vale la pena ensayar. No reemplaza el ensayo de laboratorio ni el juicio clínico.
Preguntas de la comisión
Johao Ramírez · Capstone PTY4614 / APT122 · Duoc UC, sede San Joaquín
Notes: Cierre con la frase de la presentación de la Fase 1: el aporte es convertir una capacidad predictiva ya demostrada en la literatura en una plataforma operable, con la trazabilidad que exige un contexto clínico. Las conclusiones dicen lo verificable y lo pendiente, sin inflar el avance. Las competencias del perfil que ya se ejercen son requisitos, ciclo de vida, bases de datos relacionales y no relacionales y gestión del proyecto; seguridad y plataformas móviles siguen solo en el diseño. Dejar abierto a preguntas sobre el alcance, el calendario y los ajustes propuestos.