# Informe de Avance SIRFA — Fase 2

Versión final · Oct 28, 2026 · @Johao

## Antecedentes

Este informe reporta el avance del Proyecto APT SIRFA con corte al 28 de octubre de 2026 (semana 12): requisitos y diseño tienen borrador, el pipeline genómico corre sobre un genoma real, con una API y una web mínimas para registrarlo y ver sus resultados, y el modelo de predicción, la autenticación y el móvil aún no se inician.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estudiante | Johao Ramírez |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |
| Proyecto APT | SIRFA — Sistema de Recomendación de Fagos frente a Antibiorresistencia |
| Asignatura | Capstone PTY4614 / APT122 |
| Entrega | Fase 2, Informe de Avance |
| Equipo | Individual, con desvinculación de equipo autorizada por el docente |
| Corte | 28-10-2026, semana 12 del calendario |
| Estado del documento | Versión final para entrega; falta completar la URL del repositorio institucional en la evidencia E3 |

## 1. Resumen de avance

Al 28 de octubre el proyecto cumplió en borrador el OE1, avanzó parcialmente el OE2 con un corte funcional verificado y dio los primeros pasos del OE4 con una API y una web mínimas; los OE3 y OE5 aún no se inician.

### 1.1 Qué se ha hecho

Se redactó la Especificación de Requisitos de Software v0.2, con 66 requisitos funcionales, 33 no funcionales, 18 historias de usuario y 12 reglas de negocio. Se redactó también el Documento de Diseño v0.2: arquitectura, 24 tablas de PostgreSQL, 4 colecciones de MongoDB, 4 diagramas UML, el diseño de los requisitos no funcionales y un plan de 60 casos de prueba. Ambos documentos están pendientes de revisión del docente.

Se construyó el corte funcional del pipeline genómico y del banco de fagos, empaquetado con docker compose en cuatro servicios (PostgreSQL, MongoDB, API y worker). Carga 200 fagos de Klebsiella desde INPHARED y procesa un genoma real: valida el FASTA, calcula la calidad, verifica la especie con Mash, tipifica el locus K y predice los genes, con reintentos automáticos si una herramienta falla. El detalle medido está en la sección 1.5.

Sobre ese corte se agregó el 28 de octubre una API REST de 9 endpoints (registro de un genoma, lista y detalle de solicitudes, anulación, reintento, evidencia conocida para el aislado, búsqueda en el banco de fagos, resumen y salud) y una web mínima, en HTML y JavaScript simples, servida por la misma API. Permiten subir un genoma, seguir su análisis y ver la calidad, la especie, el locus K y los genes. No tienen autenticación: toda solicitud se atribuye a un usuario de demostración.

La pantalla de fagos candidatos no ordena por compatibilidad. El banco tiene los 200 fagos con el ciclo de vida sin curar y ninguna interacción fago-cepa cargada, de modo que solo mostraría fagos con interacciones positivas conocidas sobre el mismo locus K (hoy ninguno) y lo informa en pantalla. El ranking depende del modelo del OE3, que no se ha iniciado.

Los módulos construidos tienen 102 pruebas automatizadas (78 del pipeline y la base de datos, y 24 de la API) que pasan dentro del contenedor.

### 1.2 Estado de los objetivos específicos

| Objetivo | Estado | Qué se logró | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1. Especificar y diseñar | Cumplido en borrador | SRS v0.2 y Documento de Diseño v0.2 completos | Revisión y aprobación del docente, y resolver los 10 puntos abiertos de cada documento |
| OE2. Pipeline y banco de fagos | En curso | 200 fagos cargados; validación de FASTA, calidad, especie con Mash, locus K y genes; cola de trabajos con reintentos; salidas en PostgreSQL y MongoDB | Detectar proteínas de unión al receptor y calcular embeddings, descargar los genomas de los fagos, curaduría y las fuentes PhageScope y Microbe Versus Phage |
| OE3. Modelo de predicción | No iniciado | Nada todavía | Embeddings ESM-2, clasificador XGBoost, evaluación contra la literatura y explicación con SHAP |
| OE4. Plataforma web | No iniciado | Los cimientos (esquema de datos y máquina de estados de la solicitud) y un corte mínimo: API de 9 endpoints (registro de genoma, solicitudes, evidencia conocida, banco de fagos, resumen y salud) y web de registro, seguimiento y resultados, sin autenticación | Autenticación JWT y roles, validación y emisión, auditoría, tablero y la interfaz definitiva (el diseño prevé Next.js; la actual es HTML y JavaScript simple) |
| OE5. Móvil y calidad | No iniciado | 102 pruebas automatizadas de los módulos y la API existentes | App móvil y pruebas de integración, extremo a extremo, rendimiento y seguridad |

### 1.3 Objetivos

El objetivo general y los cinco objetivos específicos se mantienen sin cambios respecto de la Definición de Proyecto de la Fase 1. Lo que se ajusta es el orden y la prioridad con que se construye el alcance de los OE3 a OE5 (sección 3.2).

### 1.4 Metodología

Se mantiene el modelo en cascada y su secuencia: requisitos, diseño y construcción. Cambiaron las fechas y el control de las puertas:

- La etapa 1 estaba planificada para las semanas 5 y 6 y la etapa 2 para las semanas 6 y 7; ambas se redactaron en la semana 12. El traslape máximo de una semana entre etapas no se cumplió.

- Las puertas de control de las etapas 1 y 2 tienen entregable pero no aprobación formal, por lo que el alcance todavía no está congelado.

- Se agregó una priorización de tres niveles (Alta, Media y Baja) a cada requisito, para controlar el alcance de un solo desarrollador.

- Las pruebas automatizadas se escriben junto con cada módulo y no solo en la etapa 4.

- Ajuste propuesto: construir primero un flujo vertical mínimo (registro, pipeline, predicción, validación y recomendación) y después ampliarlo con tablero y móvil. Requiere la conformidad del docente.

### 1.5 Evidencias de avance

Se presentan cinco evidencias que cubren los tres ámbitos de la rúbrica: documentación (E1 y E2), programación (E3 y E5) y almacenamiento de datos (E3 y E4).

| ID | Evidencia | Cómo da cuenta del avance | Dónde está |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Especificación de Requisitos de Software v0.2 | Cumple el OE1 en requisitos: 66 RF, 33 RNF, 18 historias y 12 reglas de negocio, con trazabilidad a los objetivos | Adjunto A |
| E2 | Documento de Diseño v0.2 | Cumple el OE1 en diseño: arquitectura, modelo de datos relacional y documental, UML y plan de 60 casos de prueba | Adjunto B |
| E3 | Código del corte funcional | Evidencia el OE2 (pipeline, worker, esquema de datos y docker-compose.yml que levanta cuatro servicios) y los primeros pasos del OE4 (API y web mínima) | Repositorio [URL del repositorio institucional], carpetas pipeline/, backend/ y frontend/ |
| E4 | Registro de ejecución real | Muestra que el pipeline corre de punta a punta sobre un genoma real, por consola y por la web, y que el banco se puebla sin duplicar | Secciones siguientes y docs/demo_avance.md |
| E5 | Pruebas automatizadas | Respalda la calidad de los módulos: FASTA, calidad, estados, cola de trabajos, carga del banco, esquema y API | backend/tests/ (102 pruebas) |

#### Registro de ejecución real (27-10-2026)

Se ejecutó con docker compose sobre Docker Desktop en Windows. Primero se cargó el banco con python -m pipeline.seed_phage_bank --descargar --hospedador Klebsiella --limite 200 y después se registró el genoma de Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae HS11286 (ensamblado completo GCF_000240185.1 de NCBI) para que lo tomara el worker.

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Fuente del banco | INPHARED, tabla de abril 2026 |
| Fagos cargados | 200 de Klebsiella, todos pendientes de curaduría |
| Segunda carga | 0 fagos nuevos y 0 orígenes nuevos: la carga es idempotente |
| Calidad del genoma | Aprobada: 5.682.322 pb, 7 contigs, N50 5.333.942 y GC 57,12 %; sin bases ambiguas |
| Genes | 5.455, con Prodigal 2.6.3 |
| Locus K | KL103, confianza “Typeable”, con Kaptive 3.3.2 |
| Especie | K. pneumoniae (declarada en esta primera corrida, antes de armar las referencias de Mash); verificada en las corridas siguientes |
| Tiempo | Unos 45 s de punta a punta |
| Registro de resultados | Análisis en PostgreSQL, salidas crudas en MongoDB y un trabajo de predicción encolado |
| Archivo que no es FASTA | La solicitud queda Rechazada con el motivo, sin reintentos |

#### Registro de ejecución por la web (28-10-2026)

Se levantó el entorno con docker compose, se abrió la web en http://localhost:8000/ y se subió el genoma HS11286 (archivo .fna.gz de 1,6 MB) con muestra respiratoria y mecanismo KPC. Se probaron además dos archivos inválidos.

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Genoma HS11286 por la web | Se registra y el worker lo analiza solo en unos 20 s; queda en «Análisis completo» |
| Especie | K. pneumoniae, verificada con Mash (distancia 0,0000, porque HS11286 es su propia referencia) |
| Locus K y genes | KL103, confianza «Typeable», y 5.455 genes, igual que en la corrida por consola |
| Archivo que no es FASTA | La API responde 422 con el motivo («hay secuencia antes del primer encabezado >») y no crea ningún registro |
| FASTA de 24 pb | Se registra y el pipeline lo deja Rechazada por calidad (longitud fuera de rango y N50 bajo), con el motivo en pantalla |
| Fagos candidatos | «Sin evidencia»: el banco tiene 200 fagos y 0 interacciones fago-cepa, y la pantalla lo informa en lugar de ordenarlos |
| Pruebas automatizadas | 102 pasan dentro del contenedor |

#### Verificación de especie con genomas fuera de las referencias

Se armó un sketch de Mash con 13 genomas de referencia (2 de K. pneumoniae y una por cada especie cercana o confundible) y se probó con genomas de NCBI que no forman parte de ese conjunto.

| Genoma | Resultado de la solicitud |
| --- | --- |
| K. pneumoniae MGH 78578 | Aceptada: especie verificada con Mash (distancia 0,0114), locus K KL52 y 5.294 genes |
| K. variicola JCM 12419 | Rechazada: especie detectada K. variicola (distancia 0,0093 a su referencia) |
| E. coli O157:H7 Sakai | Rechazada: especie detectada E. coli (distancia 0,0225 a su referencia) |

La validación más amplia usó 8 genomas (3 K. pneumoniae, 2 K. variicola, 2 K. quasipneumoniae y 1 E. coli) y los 8 se clasificaron bien. Dos de ellos son la misma cepa tipo que ya estaba en las referencias, así que la validación independiente es de 6 genomas: una prueba pequeña, no estadística. Las otras especies del complejo quedan a 0,048–0,056 de K. pneumoniae, de modo que un umbral de distancia no las separa; decide la referencia más cercana.

#### Cómo se resguardó la calidad

- Las pruebas automatizadas se escribieron junto con cada módulo: 102 pruebas (78 del pipeline y la base de datos, y 24 de la API) que pasan dentro del contenedor.

- El esquema de datos se versiona con migraciones de Alembic y todo el entorno se levanta desde cero con docker compose up --build.

- Las herramientas se verificaron contra un genoma real, y esa verificación reveló y corrigió tres errores: la línea de comandos de Kaptive, la versión de la fuente al repetir la carga y un mensaje de validación falso.

- Cada análisis guarda la versión de las herramientas que lo produjeron.

- Los límites se declaran: la validación de la especie es pequeña (6 genomas independientes), los umbrales de calidad son valores iniciales sin calibrar y la longitud de los fagos viene en KB redondeados desde la fuente.

- Las credenciales quedan fuera del repositorio: el archivo .env está ignorado por Git.

## 2. Monitoreo del plan de trabajo

De las 18 filas del plan, 8 están completadas, 5 en curso, 1 con retraso y 4 sin iniciar; el responsable de todas las actividades es Johao Ramírez, por ser un proyecto individual.

| Actividad | OE y competencia | Recursos | Duración planificada | Estado | Observaciones | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Repositorio público, estructura y Docker base | OE1 · requisitos y diseño | GitHub, Docker | Semana 5 | Con retraso | La estructura del repositorio y el docker-compose existen y funcionan; el repositorio aún no está publicado en la cuenta institucional | Publicarlo cuando se confirme su URL |
| 1.2 Levantamiento de requisitos, roles y permisos | OE1 · requisitos y diseño | Literatura de terapia fágica | Semanas 5 y 6 | Completado | Realizado en la semana 12. Cinco roles y matriz de permisos definidos | Ninguno |
| 1.3 SRS: RF, RNF e historias por rol | OE1 · requisitos y diseño | Literatura de terapia fágica | Semanas 5 y 6 | Completado | Realizado en la semana 12 como versión 0.2; falta la aprobación de la puerta de control | Control de cambios desde la aprobación; solicitud SC-01 propuesta |
| 2.1 Arquitectura y diagrama de componentes | OE1 · requisitos y diseño | Herramientas de modelado | Semana 6 | Completado | Realizado en la semana 12. Vista de despliegue, componentes y 14 decisiones documentadas | Ninguno |
| 2.2 Modelo ER de PostgreSQL y esquema de MongoDB | OE1 · requisitos y diseño | Herramientas de modelado | Semanas 6 y 7 | Completado | Realizado en la semana 12: 24 tablas y 4 colecciones. En el corte funcional ya hay 12 tablas migradas | Ninguno |
| 2.3 Diagramas UML | OE1 · requisitos y diseño | Herramientas de modelado | Semana 7 | Completado | Realizado en la semana 12: casos de uso, clases, secuencia y componentes | Ninguno |
| 2.4 Documento de Diseño y plan de pruebas | OE1 · requisitos y diseño | Herramientas de modelado | Semana 7 | Completado | Realizado en la semana 12 como versión 0.2, con 60 casos de prueba y 10 puntos técnicos abiertos | Los puntos abiertos se resuelven con prototipos en la etapa 3 |
| 3.1 Descarga y normalización de genomas de fagos | OE2 · construcción y datos | INPHARED, PhageScope, Biopython | Semana 8 | En curso | Se cargó la tabla de metadatos de INPHARED (200 fagos). Faltan los genomas FASTA y las fuentes PhageScope y Microbe Versus Phage | INPHARED pasó a INPHARED2: se usa la tabla de abril 2026 mientras no haya otra descargable |
| 3.2 Ingesta de aislados: validación y calidad | OE2 · construcción y datos | Python, pytest | Semana 8 | Completado | Validación de FASTA y calidad (longitud, contigs, N50, GC y ambiguas), probadas con HS11286. Planificada para la semana 8 | Calibrar los umbrales con más genomas |
| 3.3 Especie y locus K | OE2 · construcción y datos | Kaptive, Mash | Semana 9 | Completado | Locus K con Kaptive 3.3.2 y especie con Mash contra 13 referencias, ambos probados con genomas reales. La validación de la especie es pequeña (6 genomas independientes) | Ampliar la validación de la especie con más genomas |
| 3.4 Genes y proteínas de unión al receptor | OE2 · construcción y datos | Prodigal, DIAMOND | Semana 9 | En curso | 5.455 genes con Prodigal; falta detectar las proteínas de unión al receptor | Detección por anotación y homología, según el diseño |
| 3.5 Carga del banco y empaquetado en Docker | OE2 · construcción y datos | PostgreSQL, MongoDB, Docker | Semanas 9 y 10 | En curso | Banco cargado y empaquetado en Docker; los 200 fagos siguen pendientes de curaduría | Ninguno |
| 3.6 Integración del pipeline e Informe de Avance | OE2 · construcción y datos | Docker, pytest | Semana 10 | En curso | Pipeline integrado con cola de trabajos y worker; este informe es parte de la actividad | Ninguno |
| 3.7 a 3.9 Modelo de predicción | OE3 · minería de datos | ESM-2, XGBoost, SHAP | Semanas 11 y 12 | No iniciado | Debía iniciar en la semana 11; el tiempo lo consumieron las etapas 1 y 2 y la preparación del entorno | Ver sección 3.3 |
| 3.10 a 3.13 Plataforma web | OE4 · web, seguridad y BI | FastAPI, Next.js, Recharts | Semanas 13 y 14 | En curso | Se adelantó un corte mínimo: API de 9 endpoints y web de registro, seguimiento y resultados, sin autenticación, validación, emisión ni tablero. El resto sigue planificado desde la semana 13 y depende del flujo vertical mínimo | Construir primero el flujo vertical mínimo (ajuste propuesto) |
| 3.14 App móvil | OE5 · móvil y calidad | React Native | Semana 14 | No iniciado | Planificada en la semana 14 | Acotada a consulta y alertas, sin notificaciones push |
| 4.1 a 4.4 Pruebas e Informe Final | OE5 · móvil y calidad | pytest, Playwright, GitHub Actions | Semana 15 | No iniciado | Ya existen 102 pruebas unitarias y de integración de los módulos construidos | Ninguno |
| 5.1 a 5.4 Despliegue y cierre | Todos | Docker, GitHub | Semanas 16 a 18 | No iniciado | Planificado para las semanas 16 a 18 | Ninguno |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

El plan acumula 5 a 6 semanas de retraso en las etapas 1 y 2, y por eso se proponen ajustes de orden y de prioridad en lugar de eliminar actividades. Las fechas objetivo son propuestas que dependen de la conformidad del docente.

### 3.1 Factores que han facilitado y dificultado el plan

Han facilitado

- La Definición de Proyecto de la Fase 1 ya fijaba alcance, roles, arquitectura y tecnologías, así que la SRS y el diseño se derivaron sin rehacer decisiones.

- Los datos son públicos y gratuitos: la tabla de INPHARED y el genoma de referencia de NCBI se descargaron sin costo ni licencias.

- Las herramientas bioinformáticas existen como paquetes: Prodigal, BLAST+, Mash y Kaptive 3.3.2 se instalaron en la imagen de Docker sin problemas.

- Una sola imagen de backend para la API y el worker, y una cola de trabajos dentro de PostgreSQL, redujeron la infraestructura a cuatro servicios.

- Escribir pruebas junto con cada módulo permitió corregir el código con seguridad, por ejemplo la validación de FASTA.

Han dificultado

| Dificultad | Efecto | Acción tomada o por tomar |
| --- | --- | --- |
| Las etapas 1 y 2 se redactaron en la semana 12 | Retraso de 5 a 6 semanas frente al Gantt; el modelo debía iniciar en la semana 11 | Ajustar el orden y la prioridad de la construcción (3.2) y pedir al docente la revisión de ambos documentos |
| Alcance amplio para un solo desarrollador: 48 de 66 requisitos en prioridad Alta | Riesgo de no completar todo para el Informe Final de la semana 15 | Revisar con el docente cuáles pasan a Media y construir primero el flujo vertical mínimo |
| Entorno de desarrollo: Docker, Git y Python no estaban instalados, y Docker Desktop exigió WSL2, permisos de administrador y reinicios | Retrasó el inicio de la construcción | Resuelto: todo se levanta con docker compose up --build |
| INPHARED cambió a INPHARED2 y aún no publica una tabla descargable reciente; la longitud de los fagos viene en KB redondeados | Metadatos de los fagos aproximados | Usar la tabla de abril 2026, revisar INPHARED2 y PhageScope cuando publiquen y recalcular las longitudes desde los genomas FASTA |
| Supuestos técnicos sin verificar sobre las herramientas | Riesgo de construir sobre una suposición equivocada | Kaptive y Mash se verificaron contra genomas reales; la validación de la especie fue pequeña, con 6 genomas independientes |

### 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

No se elimina ninguna actividad. Se registran cinco ajustes; los tres primeros son propuestas que requieren la conformidad del docente.

| N.º | Ajuste | Justificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Solicitud de cambio SC-01: precisar el RNF-16, porque la analítica corre dentro de la API y no en un contenedor propio | El diseño separó en contenedores propios el pipeline y la predicción, pero no la analítica | Propuesta |
| A2 | Construir primero un flujo vertical mínimo (registro, pipeline, predicción, validación y recomendación) y después ampliar con tablero y móvil | Quedan las semanas 13 a 15; es más seguro tener el ciclo completo funcionando que todos los módulos a medias | Propuesta; ya se aplicó en parte: registro, pipeline y resultados funcionan |
| A3 | Pasar a prioridad Media los requisitos Alta que no forman parte del flujo vertical mínimo | 48 requisitos Alta son demasiados para un desarrollador | Propuesta |
| A4 | App móvil acotada a consulta y alertas, sin notificaciones push | Ya era el alcance de la Fase 1; en la SRS el push queda en prioridad Baja | Aplicado en la SRS |
| A5 | Calibrar los umbrales de calidad y ampliar la validación de la especie antes de cerrar el OE2 | Los umbrales son valores iniciales y la especie se probó con solo 6 genomas independientes | Pendiente |

### 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

| Actividad | Motivo | Estrategia | Fecha objetivo propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Repositorio público | El repositorio oficial debe estar en la cuenta institucional y el código aún no se ha conectado a él | Publicar el código en el repositorio institucional, con su README | Esta semana |
| Aprobación de la SRS y del diseño | Los documentos se redactaron en la semana 12 | Entregarlos al docente con este informe y registrar sus observaciones como cambios | Con la entrega del informe |
| 3.1 Genomas FASTA de los fagos y otras fuentes | Se priorizó el pipeline sobre el genoma del aislado | Descargar por número de acceso los genomas de los 200 fagos y después sumar PhageScope y Microbe Versus Phage | Semana 13 |
| 3.3 Ampliar la validación de la especie | La verificación ya funciona, pero se probó con pocos genomas | Probar el sketch de Mash con más genomas, incluidas especies del complejo sin referencia (K. africana, K. variicola subsp. tropica) y cepas de K. pneumoniae de otros linajes | Semana 13 |
| 3.4 Proteínas de unión al receptor | Dependen de los genomas FASTA de los fagos | Detección por anotación y homología con DIAMOND | Semana 13 |
| 3.7 a 3.9 Modelo de predicción | Las etapas 1 y 2 y la preparación del entorno ocuparon hasta la semana 12 | Embeddings con una variante reducida de ESM-2 sobre el banco ya cargado y el conjunto de interacciones de Boeckaerts et al.; XGBoost con validación cruzada | Semanas 13 y 14 |
| 3.10 a 3.13 Plataforma web | Se adelantó un corte mínimo (registro, seguimiento y resultados, sin autenticación); el resto depende del modelo y su inicio planificado es la semana 13 | Completar autenticación y roles, validación y emisión de la recomendación, en paralelo con el modelo | Semana 15 |

Plan B propuesto: si el modelo o la plataforma completa no alcanzan, el Informe Final presenta el flujo vertical mínimo y declara de forma explícita lo que quedó sin construir.